## task items
# | Tracker | Subject | Assignee | Due date
16 | Task | [EP HW enabling on SSOC] |  | 11/27/2013
2 | Task | EP HW FIFO enabling | Shaw | 11/27/2013
3 | Task | EP HW PCI BARs | Shaw | 11/27/2013
4 | Task | EP HW FIFO interrupts | Shaw | 11/27/2013
5 | Task | EP HW generate PCI interrupt to RC | Shaw | 11/27/2013
17 | Task | [EP SW] |  | 12/12/2013
7 | Task | EP SW PCI EP function API | Shaw | 12/04/2013
8 | Task | EP SW BDMA API | Kayla | 11/29/2013
9 | Task | EP SW IPC-BDMA API | Qing | 12/06/2013
10 | Task | EP SW PMC virtual netdev driver | Shaw | 12/12/2013
18 | Task | [RC SW] |  | 12/12/2013
12 | Task | RC SW PCI driver | Shaw | 12/04/2013
13 | Task | RC SW IPC-BDMA API | Qing | 12/06/2013
14 | Task | RC SW PMC virtual netdev driver | Qing | 12/12/2013
19 | Task | [Workflow] |  | 11/21/2013
1 | Task | RC and EP code base | Qing | 11/21/2013
21 | Task | [Unit test] |  | 12/15/2013
11 | Task | EP SW unit test | Shaw | 12/15/2013
15 | Task | RC SW unit test | Qing | 12/15/2013
22 | Task | [Verification] |  | 12/20/2013
23 | Task | Functional |  | 12/20/2013
24 | Task | System |  | 12/20/2013